        UMOWA NR … / 2022/ PROJEKT/

zawarta w dniu ……………………… w Opolu Lubelskim pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościowa w Opolu Lubelskim,
ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie, KRS 0000169147 NIP 717-000-18-70 w imieniu której działają:
Prezes Zarządu	- Tomasz Bełcik
Członek Zarządu	- Henryk Chołody
zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,
        a
przedsiębiorcą XY działającym pod firmą ……….. (nazwa i adres)
prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności
     gospodarczej, NIP ……………. Regon
        zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem umowy jest wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego w Kluczkowicach Osiedlu nr 16. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
- roboty zabezpieczające i przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i elementów ponad połacią dachową,
- wymianę pokrycia dachowego z remontem istniejących kominów wraz z ich obróbkami,
  proizolacją i ołaceniem,
- wymianę rynien, rur spustowych, pasów: podrynnowych i nadrynnowych oraz podbitki,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- inne roboty wyszczególnione w przedmiarze robót.
Szczegółowy zakres prac zawiera również oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………… sporządzona na podstawie wizji lokalnej i wykonanych przez Wykonawcę pomiarów.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, doświadczenie
i pracowników konieczne do wykonania robót.
2.Wykonawca zobowiązuje się, że wykona wszystkie roboty z należytą starannością wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także zgodnie
z Umową, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną, pod nadzorem
i przy pełnej aprobacie Zamawiającego.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać standardom spełniającym wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
4.Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu i miejsca przeprowadzanych prac, materiały i urządzenia, aż do dnia przekazania ich Zamawiającemu oraz zobowiązany zatroszczyć się na swój koszt, o ich ochronę. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub strat, winien on na swój koszt naprawić te straty lub usunąć szkody tak, aby było to zgodne z postanowieniami Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót etapami, tj. nie zdejmowania blachy
z całego istniejącego pokrycia dachowego, zabezpieczenia miejsca wykonania przedmiotu umowy w sposób wykluczający zalanie lub powstanie innych szkód.
6. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy na czas trwania robót.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 01.06.2022 r. zaś termin zakończenia robót ustala się na dzień 03.08.2022 r.
2. Wykonawca, po zakończeniu robót, zgłosi Zamawiającemu pisemnie bądź mailem gotowość do odbioru robót. Strony zobowiązane są do dokonania odbioru technicznego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Z odbioru sporządzony będzie protokół dla każdej ze stron.
3. Data 30.08.2022 r. jest jednocześnie ostateczną datą końcowego odbioru technicznego robót.
§ 4

1. Tytułem wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto:
   …..................zł (słownie:...................................................................................... złotych), w tym VAT w wysokości …%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu w związku ze składowaniem materiałów z rozbiórek i ich wywóz/utylizację, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy obiektów (dróg, chodników, innych) Zamawiającego.
3. Po zakończeniu całości robót i podpisaniu protokółu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę.
4. Termin płatności faktury określa się na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury na nr rachunku wskazany na fakturze.
5. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- w przypadku przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego,
- w przypadku usterek 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki
  w usunięciu usterek,
- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z jego winy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość należnych kar umownych.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowna za odstąpienie od Umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.
§ 6
Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem na dzień złożenia pisemnego oświadczenia
o wypowiedzeniu, jeżeli:
- Wykonawca przerwał realizacje przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie realizuje ich w okresie 7 dni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy,
- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową.

§ 7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 10 - letniej gwarancji na materiały oraz jakość i szczelność wykonanych robót licząc od dnia odbioru robót.
2. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji.
3. O istnieniu wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.
4. W ciągu 3 dni roboczych od doręczenia pisma o zaistnieniu wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie ich usunięcia, który to termin powinien być uzgodniony z Zamawiającym.
5. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być usunięte Zamawiający sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, a Wykonawca będzie nim związany.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających
z niniejszego paragrafu Zamawiający, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub usterki i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
7. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 8

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna za celowe rozszerzenie przedmiotu umowy
   o roboty dodatkowe, Wykonawca wykona te prace na podstawie odrębnego zlecenia, w którym określony zostanie zakres uzupełnień oraz uzgodnione z Wykonawcą terminy realizacji.
2. Użytkownik umożliwi korzystanie na placu budowy z czynników energetycznych oraz udostępni front robót na okres minimum 12 godzin roboczych.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1. SIWZ – załącznik nr 1,
2. Oferta cenowa Wykonawcy – załącznik nr 2,
3. Polisa OC Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA